## 建筑双控质量提升计划 (hidden)
计划分为三个阶段 第一阶段是现有系统问题清理，形成基本稳定的版本，数据显示正常，功能无报错现象。 第二阶段是投入小数人力，对现有系统进行维护阶段，从而满足正在使用客户对系统数据的维护和小范围调整。 第三阶段与第二阶段是并行的，对现有系统的业务框架、开发框架进行全面升级，通过大版本迭代形成符合质量与市场要求的双控平台。 项目名称 bug清单 贵阳勘测设计院 目前bug剩余54个，37待验证 中电建系统 目前没有bug，存在20个反馈 智慧工地 目前bug剩余数量31个 中超 目前bug剩余284个，50个待验证
序号 | 阶段 | 大类 | 任务 | 一级 | 二级 | 三级 | 任务描述 | 负责人员 | 参于人员 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 备注
1 | 第 一 阶 段 | 质量排查 | 现有建筑双控系统 | 领导驾驶舱 |  |  | 功能debug检查 | 测试团队 | 建筑双控开发人员
2 |  | 质量排查 | 现有建筑双控系统 | 组织机构及人员 |  |  | 功能debug检查 | 测试团队 | 建筑双控开发人员
3 |  | 质量排查 | 现有建筑双控系统 | 目标职责 |  |  | 功能debug检查 | 测试团队 | 建筑双控开发人员
4 |  | 质量排查 | 现有建筑双控系统 | 制度管理 |  |  | 功能debug检查 | 测试团队 | 建筑双控开发人员
5 |  | 质量排查 | 现有建筑双控系统 | 安全教育培训 |  |  | 功能debug检查 | 测试团队 | 建筑双控开发人员
6 |  | 质量排查 | 现有建筑双控系统 | 设备设施管理 |  |  | 功能debug检查 | 测试团队 | 建筑双控开发人员
7 |  | 质量排查 | 现有建筑双控系统 | 安全风险管理 |  |  | 功能debug检查 | 测试团队 | 建筑双控开发人员
8 |  | 质量排查 | 现有建筑双控系统 | 隐患排查治理 |  |  | 功能debug检查 | 测试团队 | 建筑双控开发人员
9 |  | 质量排查 | 现有建筑双控系统 | 应急管理 |  |  | 功能debug检查 | 测试团队 | 建筑双控开发人员
10 |  | 质量排查 | 现有建筑双控系统 | 事故上报 |  |  | 功能debug检查 | 测试团队 | 建筑双控开发人员
11 |  | 质量排查 | 现有建筑双控系统 | 绩效评定与持续改进 |  |  | 功能debug检查 | 测试团队 | 建筑双控开发人员
12 |  | 质量排查 | 现有建筑双控系统 | 能源节约与生态环境保护 |  |  | 功能debug检查 | 测试团队 | 建筑双控开发人员
13 |  | 质量排查 | 现有建筑双控系统 | 绿色（文明）施工 |  |  | 功能debug检查 | 测试团队 | 建筑双控开发人员
14 |  | 质量排查 | 现有建筑双控系统 | 例行安全工作 |  |  | 功能debug检查 | 测试团队 | 建筑双控开发人员
15 |  | 质量排查 | 现有建筑双控系统 | 系统操作说明 |  |  | 功能debug检查 | 测试团队 | 建筑双控开发人员
16 | 第二 阶段 | 维护 | 现有建筑双控系统 | 所有功能模块 |  |  | 维护系统正常运行 | 张佳、张玉凌
17 |  | 小范围适应性开发 | 现有建筑双控系统 | 所有功能模块 |  |  | 依据客户要求低频次小范围调整 | 张佳、张玉凌
第三阶段目前已经正在进行典型界面设计工作，参于人员在线管理（刘罡、江伟、王成、汪东、张毅）、UI、前端、APP、测试
18 | 第 三 阶 段 | 系统升级迭代 | 框架 | 系统运行框架开发 |  |  | 分布式可嵌入框架，承载双控第一版组态库 | 刘罡 | 江伟、王成
19 |  | 系统升级迭代 | 中间件 | 业务工作流审批系统 |  |  | 灵活建立流程，实现逐级、分支审批，暂定不使用图形化界面 | 刘罡 | 江伟、王成
20 |  | 系统升级迭代 | 需求讲解与技术文档编写（包括数据结构设计） | 领导驾驶舱 | 系统业务需求逐模块讲解 | 系统业务需求逐模块讲解 | 系统业务需求逐模块讲解，开发依据此功能模块讲解内容设计具体实现文档 | 业务团队 | UI、前端、APP、开发、测试
21 |  | 系统升级迭代 |  | 组织机构及人员 |  |  |  | 业务团队 | UI、前端、APP、开发、测试
22 |  | 系统升级迭代 |  | 目标职责 |  |  |  | 业务团队 | UI、前端、APP、开发、测试
23 |  | 系统升级迭代 |  | 制度管理 |  |  |  | 业务团队 | UI、前端、APP、开发、测试
24 |  | 系统升级迭代 |  | 安全教育培训 |  |  |  | 业务团队 | UI、前端、APP、开发、测试
25 |  | 系统升级迭代 |  | 设备设施管理 |  |  |  | 业务团队 | UI、前端、APP、开发、测试
26 |  | 系统升级迭代 |  | 安全风险管理 |  |  |  | 业务团队 | UI、前端、APP、开发、测试
27 |  | 系统升级迭代 |  | 隐患排查治理 |  |  |  | 业务团队 | UI、前端、APP、开发、测试
28 |  | 系统升级迭代 |  | 应急管理 |  |  |  | 业务团队 | UI、前端、APP、开发、测试
29 |  | 系统升级迭代 |  | 事故上报 |  |  |  | 业务团队 | UI、前端、APP、开发、测试
30 |  | 系统升级迭代 |  | 绩效评定与持续改进 |  |  |  | 业务团队 | UI、前端、APP、开发、测试
31 |  | 系统升级迭代 |  | 能源节约与生态环境保护 |  |  |  | 业务团队 | UI、前端、APP、开发、测试
32 |  | 系统升级迭代 |  | 绿色（文明）施工 |  |  |  | 业务团队 | UI、前端、APP、开发、测试
33 |  | 系统升级迭代 |  | 例行安全工作 |  |  |  | 业务团队 | UI、前端、APP、开发、测试
34 |  | 系统升级迭代 |  | 系统操作说明 |  |  |  | 业务团队 | UI、前端、APP、开发、测试
35 |  | 系统升级迭代 | 技术文档评审工作 | 领导驾驶舱 | 系统业务需求逐模块讲解 | 系统业务需求逐模块讲解 | 开发依据自己所设计的功能，对实现方案进行讲解，业务人员确定是否满足要求，直至评审通过 | 开发团队 | 开发、APP、测试、UI
36 |  | 系统升级迭代 |  | 组织机构及人员 |  |  |  | 开发团队 | 开发、APP、测试、UI
37 |  | 系统升级迭代 |  | 目标职责 |  |  |  | 开发团队 | 开发、APP、测试、UI
38 |  | 系统升级迭代 |  | 制度管理 |  |  |  | 开发团队 | 开发、APP、测试、UI
39 |  | 系统升级迭代 |  | 安全教育培训 |  |  |  | 开发团队 | 开发、APP、测试、UI
40 |  | 系统升级迭代 |  | 设备设施管理 |  |  |  | 开发团队 | 开发、APP、测试、UI
41 |  | 系统升级迭代 |  | 安全风险管理 |  |  |  | 开发团队 | 开发、APP、测试、UI
42 |  | 系统升级迭代 |  | 隐患排查治理 |  |  |  | 开发团队 | 开发、APP、测试、UI
43 |  | 系统升级迭代 |  | 应急管理 |  |  |  | 开发团队 | 开发、APP、测试、UI
44 |  | 系统升级迭代 |  | 事故上报 |  |  |  | 开发团队 | 开发、APP、测试、UI
45 |  | 系统升级迭代 |  | 绩效评定与持续改进 |  |  |  | 开发团队 | 开发、APP、测试、UI
46 |  | 系统升级迭代 |  | 能源节约与生态环境保护 |  |  |  | 开发团队 | 开发、APP、测试、UI
47 |  | 系统升级迭代 |  | 绿色（文明）施工 |  |  |  | 开发团队 | 开发、APP、测试、UI
48 |  | 系统升级迭代 |  | 例行安全工作 |  |  |  | 开发团队 | 开发、APP、测试、UI
49 |  | 系统升级迭代 |  | 系统操作说明 |  |  |  | 开发团队 | 开发、APP、测试、UI
50 |  | 系统升级迭代 | 业务开发 | 领导驾驶舱 |  |  | 开发实现阶段（包括APP开发、H5） | 开发团队 | 前端、开发、APP
51 |  | 系统升级迭代 |  | 组织机构及人员 |  |  |  | 开发团队 | 前端、开发、APP
52 |  | 系统升级迭代 |  | 目标职责 |  |  |  | 开发团队 | 前端、开发、APP
53 |  | 系统升级迭代 |  | 制度管理 |  |  |  | 开发团队 | 前端、开发、APP
54 |  | 系统升级迭代 |  | 安全教育培训 |  |  |  | 开发团队 | 前端、开发、APP
55 |  | 系统升级迭代 |  | 设备设施管理 |  |  |  | 开发团队 | 前端、开发、APP
56 |  | 系统升级迭代 |  | 安全风险管理 |  |  |  | 开发团队 | 前端、开发、APP
57 |  | 系统升级迭代 |  | 隐患排查治理 |  |  |  | 开发团队 | 前端、开发、APP
58 |  | 系统升级迭代 |  | 应急管理 |  |  |  | 开发团队 | 前端、开发、APP
59 |  | 系统升级迭代 |  | 事故上报 |  |  |  | 开发团队 | 前端、开发、APP
60 |  | 系统升级迭代 |  | 绩效评定与持续改进 |  |  |  | 开发团队 | 前端、开发、APP
61 |  | 系统升级迭代 |  | 能源节约与生态环境保护 |  |  |  | 开发团队 | 前端、开发、APP
62 |  | 系统升级迭代 |  | 绿色（文明）施工 |  |  |  | 开发团队 | 前端、开发、APP
63 |  | 系统升级迭代 |  | 例行安全工作 |  |  |  | 开发团队 | 前端、开发、APP
64 |  | 系统升级迭代 |  | 系统操作说明 |  |  |  | 开发团队 | 前端、开发、APP
65 |  | 测试完善 | 建筑双控升级版测试并完善 | 领导驾驶舱 |  |  | 测试阶段（包括APP测试、H5） | 测试团队 | 前端、开发、APP
66 |  | 测试完善 |  | 组织机构及人员 |  |  |  | 测试团队 | 前端、开发、APP
67 |  | 测试完善 |  | 目标职责 |  |  |  | 测试团队 | 前端、开发、APP
68 |  | 测试完善 |  | 制度管理 |  |  |  | 测试团队 | 前端、开发、APP
69 |  | 测试完善 |  | 安全教育培训 |  |  |  | 测试团队 | 前端、开发、APP
70 |  | 测试完善 |  | 设备设施管理 |  |  |  | 测试团队 | 前端、开发、APP
71 |  | 测试完善 |  | 安全风险管理 |  |  |  | 测试团队 | 前端、开发、APP
72 |  | 测试完善 |  | 隐患排查治理 |  |  |  | 测试团队 | 前端、开发、APP
73 |  | 测试完善 |  | 应急管理 |  |  |  | 测试团队 | 前端、开发、APP
74 |  | 测试完善 |  | 事故上报 |  |  |  | 测试团队 | 前端、开发、APP
75 |  | 测试完善 |  | 绩效评定与持续改进 |  |  |  | 测试团队 | 前端、开发、APP
76 |  | 测试完善 |  | 能源节约与生态环境保护 |  |  |  | 测试团队 | 前端、开发、APP
77 |  | 测试完善 |  | 绿色（文明）施工 |  |  |  | 测试团队 | 前端、开发、APP
78 |  | 测试完善 |  | 例行安全工作 |  |  |  | 测试团队 | 前端、开发、APP
79 |  | 测试完善 |  | 系统操作说明 |  |  |  | 测试团队 | 前端、开发、APP
试运行

## 11
大类 | 项目名称 | 责任分类 | 一级 | 二级 | 三级 | 任务描述 | 开发人员 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 | 其他
电力班组 |  | 管理平台 | 首页 | 班组建设指标 |  | AJAX和缓存 | 何明 | 2021-02-04 | 2021-02-07
电力班组 |  | 管理平台 | 首页 | 实时预警 |  | AJAX和缓存 | 张文豪 | 2021-02-22 | 2021-02-26
电力班组 |  | 管理平台 | 首页 | 通知公告 |  | AJAX和缓存 | 何明 | 2021-02-21 | 2021-02-21
电力班组 |  | 管理平台 | 首页 | 今日班前班后会 |  | AJAX和缓存 | 张文豪 | 2021-02-22 | 2021-02-26
电力班组 |  | 管理平台 | 首页 | 月度安全日活动 |  | AJAX和缓存 | 何明 | 2021-02-21 | 2021-02-21
电力班组 |  | 管理平台 | 首页 | 今日作业 |  | AJAX和缓存 | 张文豪 | 2021-02-22 | 2021-02-26
电力班组 |  | 管理平台 | 首页 | 班组活动统计 |  | AJAX和缓存 | 何明 | 2021-02-22 | 2021-02-22
电力班组 |  | 管理平台 | 首页 | 教育培训统计 |  | AJAX和缓存 | 张文豪 | 2021-02-22 | 2021-02-26
电力班组 |  | 管理平台 | 首页 | 班组考评 |  | AJAX和缓存 | 何明 | 2021-02-23 | 2021-02-23
电力班组 |  | 管理平台 | 首页 | 隐患趋势 |  | AJAX和缓存 | 张文豪 | 2021-02-22 | 2021-02-26
电力班组 |  | 管理平台 | 首页 | 违章管理 |  | AJAX和缓存 | 何明 | 2021-02-23 | 2021-02-23
电力班组 |  | 管理平台 | 首页 | 人身风险预控 |  | AJAX和缓存 | 张文豪 | 2021-02-22 | 2021-02-26
电力班组 |  | 管理平台 | 首页 | 班组考评排名 |  | AJAX和缓存 | 何明 | 2021-02-24 | 2021-02-24
电力 |  | 测试 | 首页 |  |  |  | 宋承文 | 2021-03-29 | 2021-03-29
电力班组 |  | WEB终端 | 任务管理 | 列表页面优化 |  |  | 张文豪 | 2021-02-22 | 2021-02-23
电力班组 |  | WEB终端 | 任务管理 | 新增页面优化 |  |  | 张文豪 | 2021-02-22 | 2021-02-23
电力班组 |  | WEB终端 | 任务管理 | 导入功能优化 |  |  | 张文豪 | 2021-02-22 | 2021-02-23
电力班组 |  | 测试 | 任务管理 |  |  |  | 宋承文 | 2021-03-08 | 2021-03-08
电力班组 |  | WEB终端 | 教训培训 | 培训计划优化 |  |  | 何明 | 2021-02-25 | 2021-02-25
电力班组 |  | WEB终端 | 教训培训 | 历史记录优化 |  |  | 何明 | 2021-02-26 | 2021-02-26
电力班组 |  | WEB终端 | 教训培训 | 培训记录优化 |  |  | 何明 | 2021-03-01 | 2021-03-01
电力班组 |  | 测试 | 教训培训 | 培训记录优化 |  |  | 宋承文 | 2021-03-29 | 2021-03-09
电力班组 |  | WEB终端 | 班组活动 | 展示页面优化 |  |  | 张文豪 | 2021-02-04 | 2021-02-21
电力班组 |  | WEB终端 | 班组活动 | 活动开始页面优化 |  |  | 张文豪 | 2021-02-04 | 2021-02-21
电力班组 |  | WEB终端 | 班组活动 | 活动进行页面优化 |  |  | 张文豪 | 2021-02-04 | 2021-02-21
电力班组 |  | WEB终端 | 班组活动 | 活动台账页面优化 |  |  | 张文豪 | 2021-02-04 | 2021-02-21
电力班组 |  | WEB终端 | 班组活动 | 活动类型优化 |  |  | 张文豪 | 2021-02-04 | 2021-02-21
电力班组 |  | 测试 | 班组活动 | 活动类型优化 |  |  | 宋承文 | 2021-02-04 | 2021-02-21
电力班组 |  | WEB终端 | 应急演练 | 演练准备页面优化 |  |  | 何明 | 2021-03-02 | 2021-03-02
电力班组 |  | WEB终端 | 应急演练 | 演练进行页面优化 |  |  | 何明 | 2021-03-03 | 2021-03-03
电力班组 |  | WEB终端 | 应急演练 | 应急预案优化 |  |  | 何明 | 2021-03-04 | 2021-03-04
电力班组 |  | 测试 | 应急演练 |  |  |  | 宋承文 | 2021-03-29 | 2021-03-29
电力班组 |  | 管理平台 | 部门同步 | 承包商部门班组同步变更 |  |  | 胡涛 | 2021-02-07 | 2021-02-07
电力班组 |  | 测试 | 部门同步 |  |  |  | 宋承文 | 2021-02-28 | 2021-02-28
电力班组 |  | 终端接口 | 班前班后会 | 班前会进行事故预想 |  |  | 胡涛 | 2021-02-21 | 2021-02-23
电力班组 |  | 终端接口 | 班前班后会 | 台账事故预想记录 |  |  | 胡涛 | 2021-02-24 | 2021-02-24
电力班组 |  | 管理平台 | 班前班后会 | 台账事故预想记录 |  |  | 胡涛 | 2021-02-25 | 2021-02-25
电力班组 |  | APP接口 | 班前班后会 | 台账事故预想记录 |  |  | 胡涛 | 2021-02-26 | 2021-02-26
电力班组 |  | 终端 | 班前班后会 | 班前班后会事故预想 |  |  | 冯武 | 2021-02-27 | 2021-03-09
电力班组 |  | 终端接口 | 班前班后会 | 班前一刻选择通知公告材料 |  |  | 何明 | 2021-03-05 | 2021-03-08
电力班组 |  | 测试 | 班前班后会 |  |  |  | 宋承文 | 2021-03-09 | 2021-03-11
电力班组 |  | 管理平台 | 教育培训 | 台账班前会事故预想 |  |  | 胡涛 | 2021-03-01 | 2021-03-01
电力班组 |  | APP接口 | 教育培训 | 台账班前会事故预想 |  |  | 胡涛 | 2021-03-01 | 2021-03-01
电力班组 |  | 终端接口 | 教训培训 | 反事故演习调整 |  | 现象描述图片 | 张文豪 | 2021-02-23 | 2021-02-24
电力班组 |  | 终端 | 教训培训 | 反事故演习调整 |  | 现象描述图片 | 冯武 | 2021-02-21 | 2021-02-26
电力班组 |  | 测试 | 教训培训 |  |  | 现象描述图片 | 宋承文 | 2021-03-12 | 2021-02-15
电力班组 |  | 终端接口 | 任务管理优化 | 功能调整 |  | 删除时间字段，添加工作负责人工作班成员，巡回检查任务巡回检查表选项改为非必填 | 张文豪 | 2021-02-25 | 2021-02-26
电力班组 |  | 终端 | 任务管理优化 | 功能调整 |  | 删除时间字段，添加工作负责人工作班成员，巡回检查任务巡回检查表选项改为非必填 | 章浩 | 2021-03-01 | 2021-03-05
电力班组 |  | 测试 | 任务管理优化 | 功能调整 |  |  | 宋承文 | 2021-03-09 | 2021-03-09
电力班组 |  | APP | 首页新增任务 |  |  | 手机APP首页新增任务和新增加班任务界面巡回检查任务巡回检查表选项改为非必填 | 杨叶骏 | 2021-03-02 | 2021-03-05
电力班组 |  | 测试 | 首页新增任务 |  |  |  | 宋承文 | 2021-03-08 | 2021-03-08
电力班组 |  | 管理平台 | 教育培训、班组活动 | mp4、pdf、doc、docx、ppt、pptx、jpg、png预览，尝试wps、dps |  |  | 何明 | 2021-03-09 | 2021-03-10
电力班组 |  | 终端接口 | 教育培训、班组活动 | mp4、pdf、doc、docx、ppt、pptx、jpg、png预览，尝试wps、dps |  |  | 何明 | 2021-03-11 | 2021-03-12
电力班组 |  | 终端 | 教育培训、班组活动 | mp4、pdf、doc、docx、ppt、pptx、jpg、png预览，尝试wps、dps |  |  | 冯武、章浩 | 2021-03-10 | 2021-03-18
电力班组 |  | 测试 | 教育培训、班组活动 |  |  |  | 宋承文 | 2021-03-26 | 2021-03-26
电力班组 |  | 终端接口 | 班组活动 | 功能调整 |  | 添加其他参与人员 | 张文豪 | 2021-02-25 | 2021-02-26
电力班组 |  | 终端 | 班组活动 | 功能调整 |  | 添加其他参与人员 | 章浩 | 2021-03-01 | 2021-03-05
电力班组 |  | 测试 | 班组活动 | 功能调整 |  | 添加其他参与人员 | 宋承文 | 2021-03-16 | 2021-03-16
电力班组 |  | 管理平台 | 人员管理 | 转岗 |  | 取消转岗
电力班组 |  | 终端 | 人员管理 | 转岗 |  | 取消转岗
电力班组 |  | 手机接口 | 个人中心 |  |  | 签字、岗位、手机号码 | 张文豪 | 2021-03-08 | 2021-03-12
电力班组 |  | APP | 个人中心 |  |  | 签字、岗位、手机号码 | 杨叶骏 | 2021-03-05 | 2021-03-10
电力班组 |  | 测试 | 个人中心 |  |  | 签字、岗位、手机号码 | 宋承文 | 2021-03-16 | 2021-03-16
电力班组 |  | 管理平台 | 岗位管理 |  |  | 导入模板中去掉岗位编码列
电力班组 |  | 管理平台 | 通知公告
电力班组 |  | 管理平台 | 用户管理
电力班组 |  | 管理平台 | 首页优化 | 1、 可点击的地方鼠标悬停要变成点击的手，表示该处可点击 |  |  | 张文豪 | 2021-03-08 | 2021-03-10
电力班组 |  | 管理平台 | 首页优化 | 2、 今日班前班后会，如已开展，状态为已开，颜色为蓝色，鼠标放在已开可点击点击进入班前班后会，筛选出该班组数据 |  |  | 张文豪 | 2021-03-08 | 2021-03-10
电力班组 |  | 管理平台 | 首页优化 | 3、 月度安全日活动，数字不为0的，颜色为蓝色，数字可点击查看详情 |  |  | 张文豪 | 2021-03-09 | 2021-03-10
电力班组 |  | 管理平台 | 首页优化 | 4、 点击班组活动，弹窗弹出最新的月度考评结果汇总 |  |  | 张文豪 | 2021-03-10 | 2021-03-10
电力班组 |  | 测试 | 首页优化 |  |  |  | 宋承文 | 2021-03-17 | 2021-03-19
电力班组 |  | 接口 | 班组视频录制优化 |  |  | 接口注册视频等级参数 | 胡涛 | 2021-03-05 | 2021-03-05
电力班组 |  | 班组终端 | 班级视频录制优化 |  |  | 应用视频等级参数 | 冯武 | 2021-03-08 | 2021-03-09
电力班组 |  | 测试 | 班级视频录制优化 |  |  |  | 宋承文 | 2021-03-22 | 2021-03-22
电力班组 |  | 班组终端 | 统计分析优化 | 点击班前班后会，页面跳转至台账管理-班会记录页面 |  |  | 冯武 | 2021-03-10 | 2021-03-10
电力班组 |  | 班组终端 | 统计分析优化 | 点击人身风险预控，页面跳转至台账管理-人身风险预控页面 |  |  | 冯武 | 2021-03-10 | 2021-03-10
电力班组 |  | 班组终端 | 统计分析优化 | 任务统计 |  |  | 章浩 | 2021-03-11 | 2021-03-17
电力班组 |  | 接口 | 统计分析优化 | 任务统计 |  |  | 胡涛 | 2021-03-08 | 2021-03-10
电力班组 |  | 班组终端 | 统计分析优化 | 点击人身风险预控-已完成，页面跳转至台账管理-人身风险预控页面。未完成不可点击，不做跳转 |  |  | 冯武 | 2021-03-11 | 2021-03-11
电力班组 |  | 班组终端 | 统计分析优化 | 班组活动跳转 |  |  | 冯武 | 2021-03-12 | 2021-03-17
电力班组 |  | 班组终端 | 统计分析优化 | 教育培训跳转 |  |  | 冯武 | 2021-03-12 | 2021-03-17
电力班组 |  | 测试 | 统计分析优化 |  |  |  | 宋承文 | 2021-03-23 | 2021-03-25

## 电力双控 (hidden)
序号 | 大类 | 子项目 | 一级 | 二级 | 三级 | 任务描述 | 负责人员 | 参于人员 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 备注
1 | 电力 | （电力）通用版双控12月需求按期上线
2 | 电力 | （电力）班组终端12月需求按期上线
3 | 电力
4 | 电力 | （电力）华电可门安全智能管控系统所有硬件数据对接
5 | 电力
6 | 电力 | （电力）小浪底管理中心安全管理系统剩余功能上线
7 | 电力
8 | 电力 | （电力）黄河检修安全管理系统功能迭代
9 | 电力 | （电力）发电双控系统12月份功能迭代
10 | 电力